## proyecto
Proyecto
Proyecto Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 2020-2021
1º Fase
Nombre | Subelementos | Estado | Fecha programada | Fecha realización | Esfuerzo planificado | Esfuerzo utilizado | Déficit de esfuerzo
Planificación de los objetivos |  | Listo | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2.5 |  | 2.5
Planificación de la estructura de la aplicación |  | Listo | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 5 |  | 5
Realización de los principales casos de uso |  | Listo | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 5 |  | 5
Planificación de los medios hardware y software |  | Listo | 2021-03-14 | 2021-03-08 | 2.5 |  | 2.5
Realización de los diagramas generales de la BD |  | Listo | 2021-03-16 | 2021-03-21 | 5 |  | 5
Realización del primer prototipo |  | Listo | 2021-04-18 | 2021-03-21 | 10 |  | 10
Documentación |  | Listo | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 5 |  | 5
|  |  | Desde el 2021-03-08 hasta el 2021-04-18 | Desde el 2021-03-08 hasta el 2021-03-21 | 35 | 0 | 35
2º Fase
Nombre | Subelementos | Estado | Fecha programada | Fecha realización | Esfuerzo planificado | Esfuerzo utilizado | Déficit de esfuerzo
Realización del diagrama UML |  | Listo | 2021-03-23 | 2021-03-21 | 5 | 5 | 0
Realización de los diagramas específicos de la BD |  | Listo | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 5 | 3 | 2
Diseño de la base de datos |  | Listo | 2021-03-27 | 2021-04-03 | 5 | 3 | 2
Realización de pruebas en la BD |  | Listo | 2021-03-29 | 2021-04-03 | 5 | 3 | 2
Primera versión de la aplicación |  | Listo | 2021-04-03 | 2021-04-03 | 25 | 18 | 7
Subitems | Name | Estado | Fecha programada | Fecha realización | Esfuerzo planificado | Esfuerzo utilizado | Déficit de esfuerzo
| Diseño general de la interfaz de la aplicación móvil | Listo | 2021-03-30 | 2021-04-03 | 20 | 15 | 5
| Realización de pruebas | Listo | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 5 | 3 | 2
Documentación |  | Listo | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 5 | 3 | 2
|  |  | Desde el 2021-03-23 hasta el 2021-04-04 | 2021-03-22 | 50 | 35 | 15
3º Fase
Nombre | Subelementos | Estado | Fecha programada | Fecha realización | Esfuerzo planificado | Esfuerzo utilizado | Déficit de esfuerzo
Segunda versión de la aplicación |  | Listo | 2021-04-13 |  | 20 | 17 | 3
Subitems | Name | Estado | Fecha programada | Fecha realización | Esfuerzo planificado | Esfuerzo utilizado | Déficit de esfuerzo
| Realización de la clase animal en java y de sus subclases vaca y ternero | Listo | 2021-04-06 | 2021-04-14 | 5 | 2 | 3
| Diseño de la interfaz del área de animales | Listo | 2021-04-08 | 2021-04-17 | 10 | 12 | -2
| Crear las clases Rebaño, Veterinario y sus subclases Controles y Visitas, Compraventa y sus subclases Compra y Venta, y Crotales | Listo | 2021-04-12 | 2021-04-16 | 5 | 3 | 2
Realización de pruebas y corrección de errores |  | Listo | 2021-04-14 | 2021-04-18 | 5 | 3 | 2
Documentación |  | Listo | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 5 | 3 | 2
|  |  | Desde el 2021-04-13 hasta el 2021-04-18 |  | 30 | 23 | 7
4º Fase
Nombre | Subelementos | Estado | Fecha programada | Fecha realización | Esfuerzo planificado | Esfuerzo utilizado | Déficit de esfuerzo
Tercera versión de la aplicación |  | Listo | 2021-04-27 |  | 30 | 22 | 8
Subitems | Name | Estado | Fecha programada | Fecha realización | Esfuerzo planificado | Esfuerzo utilizado | Déficit de esfuerzo
| Crear las interfaces de las áreas Rebaño, Veterinario, Compraventa y Crotales | Listo | 2021-04-20 |  | 10 | 10 | 0
| Crear las clases Exportar y Estadísticas | Listo | 2021-04-24 |  | 8.5 | 9 | -0.5
| Crear las clase Importar | No realizado | 2021-04-24 |  | 4 | 0 | 4
| Crear las interfaces de las áreas Exportar, Importar y Estadísticas | Listo | 2021-04-26 |  | 7.5 | 3 | 4.5
Realización de pruebas y corrección de errores |  | Listo | 2021-04-30 |  | 5 | 5 | 0
Documentación |  | Listo | 2021-05-02 |  | 5 | 5 | 0
|  |  | Desde el 2021-04-27 hasta el 2021-05-02 |  | 40 | 32 | 8
5º Fase
Nombre | Subelementos | Estado | Fecha programada | Fecha realización | Esfuerzo planificado | Esfuerzo utilizado | Déficit de esfuerzo
Última versión de la aplicación |  | Listo | 2021-05-07 |  | 10 |  | 10
Subitems | Name | Estado | Fecha programada | Fecha realización | Esfuerzo planificado | Esfuerzo utilizado | Déficit de esfuerzo
| Retoques finales de las interfaces | Listo | 2021-05-04 |  | 5 | 5 | 0
| Gestión de las ayudas | No realizado | 2021-05-06 |  | 5 | 0 | 5
Análisis de los objetivos |  | Listo | 2021-05-08 |  | 5 | 1 | 4
Realización de pruebas en cada una de las áreas comprobando su integración con el resto de las áreas y corrección de errores |  | Listo | 2021-05-10 |  | 10 | 5 | 5
Depuración del código |  | Listo | 2021-05-14 |  | 5 | 10 | -5
Elaboración del manual |  | Listo | 2021-05-16 |  | 5 | 3 | 2
Documentación |  | Listo | 2021-05-17 |  | 5 | 10 | -5
|  |  | Desde el 2021-05-07 hasta el 2021-05-17 |  | 50 | 34 | 40